- УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

- Российской Федерации

- от 19 ноября 2007 г. № 1639-р

- Комплекс первоочередных мер по подготовке и проведению в Российской Федерации

- Второго Международного десятилетия коренных народов мира

|  | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта нормативного правого акта о порядке отнесения граждан Российской Федерации к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | II квартал 2008 г. | Минрегион России, Минэкономразвития России |
| 2. | Разработка проекта нормативного правового акта об утверждении перечня территорий традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | III квартал 2008 г. | Минрегион России, МПР России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России |
| 3. | Разработка проекта правового акта об утверждении территорий традиционного природопользования федерального значения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | III квартал 2008 г. | Минрегион России, МПР России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России |
| 4. | Разработка проекта нормативного правового акта о порядке регистрации родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и перечне видов их традиционной хозяйственной деятельности | III квартал 2008 г. | Минрегион России, МПР России, Минэкономразвития России |
| 5. | Разработка проекта нормативного правового акта о порядке возмещения ущерба, нанесенного деятельностью хозяйственных субъектов и физических лиц исконной среде обитания и традиционному образу жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | I квартал 2009 г. | Минрегион России, МПР России, Минсельхоз России |
| 6. | Разработка предложений об установлении форм представительства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2008 г. | Минрегион России |
| 7. | Разработка проекта нормативного правового акта об утверждении порядка закрепления на основе постоянного (бессрочного) пользования оленеводческих участков, а также территорий для использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за лицами из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общинами для поддержания их традиционного образа жизни | IV квартал 2008 г. | Минрегион России, Минсельхоз России, МПР России |
| II. Разработка эффективных экономических механизмов для поддержания традиционного образа жизни коренных малочисленных народов |  |  |  |
| 8. | Выработка предложений по организации сети региональных информационно-правовых и учебных центров по оказанию общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации консалтинговых и учебно-методических услуг | II квартал 2008 г. | Минрегион России, Минкультуры России |
| 9. | Проведение научно-исследовательских работ, связанных с разработкой системы индикаторов качества жизни и социального состояния коренных малочисленных народов Российской Федерации и благосостояния их общин | IV квартал 2008 г. | Минрегион России |
| 10. | Проведение научно-исследовательских работ, связанных с разработкой стратегии взаимоотношений общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с организациями и предприятиями, осуществляющими производственную деятельность на территориях их проживания и традиционной хозяйственной деятельности | III квартал 2009 г. | Минрегион России, Минсельхоз России |
| 11. | Проведение научно-исследовательских работ, связанных с разработкой концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | III квартал 2009 г. | Минрегион России |
| 12. | Выработка предложений по развитию автономной энергетики (ветроустановки, мини-гидроэлектростанции) в местах традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | III квартал 2010 г. | Минпромэнерго России, Минрегион России, Минэкономразвития России |
| 13. | Проведение научно-исследовательских работ, связанных с экономической и этноэкологической оценкой природных ресурсов на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | IV квартал 2010 г. | Минрегион России, МПР России |
| 14. | Предоставление совместно с ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации консалтинговых услуг в сфере традиционных промыслов и организации туризма для представителей общин коренных малочисленных народов | в течение всего срока | Минрегион России, Минпромэнерго России, Ростуризм |
| III. Организационно-технические мероприятия в сфере здравоохранения коренных малочисленных народов |  |  |  |
| 15. | Разработка комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании среди коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая предложения по созданию реабилитационных центров | III квартал 2008 г. | Минздравсоцразвития России |
| 16. | Разработка комплекса мероприятий по созданию сети телемедицинских станций на базе районных больниц и поликлиник, имеющих возможность получать консультации из клинических центров | IV квартал 2009 г. | Минздравсоцразвития России |
| 17. | Проведение совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мониторинга медико-демографической и санитарно-эпидемиологической ситуации в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации | в течение всего срока | Минздравсоцразвития России |
| IV. Организационно-технические мероприятия в сфере образования коренных малочисленных народов |  |  |  |
| 18. | Разработка проекта новой номенклатуры форм получения образования детьми, ведущими кочевой образ жизни, как разновидности очной, очно-заочной и заочной форм получения образования | IV квартал 2008 г. | Минобрнауки России |
| 19. | Выработка совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации предложений по увеличению приема представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации за счет бюджетных средств в высшие и средние специальные учебные заведения (с использованием контрактной системы подготовки специалистов и оказанием адресной материальной помощи студентам и учащимся из неполных и малообеспеченных семей из числа указанных народов) | IV квартал 2008 г. | Минобрнауки России |
| 20. | Проведение ежегодного мониторинга функционирования языков коренных малочисленных народов Российской Федерации в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы с этнокультурным региональным (национально-региональным) компонентом | 2008 - 2010 годы, ежегодно | Минобрнауки России |
| V. Сохранение и пропаганда культурного наследия и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов |  |  |  |
| 21. | Мероприятия по сохранению фольклора коренных малочисленных народов Российской Федерации, защите прав и интересов собирателей фольклора, а также выработка предложений по учреждению государственных стипендий для хранителей традиционной культуры, традиционных знаний и традиционного фольклора | II квартал 2009 г. | Минкультуры России, Минобрнауки России, Россвязьохранкультура |
| 22. | Выработка единой системы классификации и каталогизации культурного достояния коренных малочисленных народов Российской Федерации | III квартал 2009 г. | Роскультура |
| 23. | Проведение научно-исследовательских работ, связанных с этнокультурным наследием коренных малочисленных народов Российской Федерации (современное состояние и пути сохранения) | IV квартал 2009 г. | Минрегион России |
| 24. | Мероприятия по оказанию содействия коренным малочисленным народам Российской Федерации в функционировании Интернет-портала, создание и развитие электронной библиотеки финно-угорских народов, входящих в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации | III квартал 2010 г. | Роскультура, Минрегион России |
| 25. | Реализация социально значимых проектов в периодических печатных изданиях, посвященных жизни, культуре и искусству коренных малочисленных народов Российской Федерации | в течение всего срока | Роспечать |
| 26. | Реализация проектов теле- и радиопрограмм, Интернет-проектов, посвященных жизни, культуре и искусству коренных малочисленных народов Российской Федерации | в течение всего срока | Роспечать |
| 27. | Содействие производству документальных фильмов, посвященных коренным малочисленным народам Российской Федерации | в течение всего срока | Роскультура |
| VI. Международное сотрудничество |  |  |  |
| 28. | Проведение совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации V Всемирного конгресса финно-угорских народов (г. Ханты-Мансийск) | II квартал 2008 г. | Минрегион России |
| 29. | Расширение участия экспертов и представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в международных мероприятиях по реализации Конвенции о биологическом разнообразии | 2008 - 2010 годы, ежегодно | МИД России, Минрегион России, МПР России, Минсельхоз России |
| 30. | Расширение участия экспертов и представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в мероприятиях, проводимых в рамках работы Арктического совета | в течение всего срока | МИД России, Минрегион России |
| VII. Всероссийские и межрегиональные мероприятия |  |  |  |
| 31. | Проведение всероссийской конференции на тему "Здоровье коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и пропаганда здорового образа жизни" (г. Москва) | II квартал 2009 г. | Минздравсоцразвития России |
| 32. | Проведение совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Сибирского федерального округа, VI Съезда ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (г. Новосибирск) | II квартал 2009 г. | Минрегион России |
| 33. | Проведение совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, всероссийской конференции на тему "Обеспечение конституционных прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (г. Хабаровск) | IV квартал 2009 г. | Минрегион России |
| 34. | Проведение совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации всероссийской научно-практической конференции на тему "Родные языки, находящиеся под угрозой исчезновения, в системе российского образования" | IV квартал 2009 г. | Рособразование |
| 35. | Проведение международной конференции, посвященной Второму Международному десятилетию коренных народов мира (г. Москва) | IV квартал 2009 г. | Минрегион России |
| 36. | Проведение совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | IV квартал 2009 г. | Роскультура |
| 37. | Проведение ежегодных выставок-ярмарок туристских возможностей территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, изделий народных промыслов | 2008 - 2010 годы, ежегодно | Ростуризм, Минрегион России |
| 38. | Проведение ежегодных праздничных мероприятий, посвященных Международному дню коренных народов | 2008 - 2010 годы, ежегодно | Минрегион России |
| 39. | Проведение всероссийского фестиваля художественного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Северное сияние" | 2008, 2010 годы | Роскультура, Минрегион России |
| 40. | Организация и проведение международных, всероссийских и региональных спортивных мероприятий по национальным видам спорта среди представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации | 2008 - 2010 годы, ежегодно | Росспорт |

____________